## Suivi des tâches
|  | Editeur : | Rhinoforyou
|  | Auteur : | Carolus Jérémy
Contributeur | ID | Lot | Tâche | Priorité | Propriétaire | Etat | Date de début | Date de fin | Avancement (%) | Notes
Carolus Jérémy | 3 | Contenu Pedagogique | Definir les fondamentaux de Grasshopper pour proposer des exercices adaptés | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | En cours | 2026-07-30 |  | 50% | Cf : https://docs.google.com/spreadsheets/d/17x8hmCRLgvZoXrfncC1v5Dfiv-eCjOZpd4dI1brDZlA/edit?gid=0#gid=0
| 4 | Identité visuelle et interface | Faire apparaitre le logo Rhino4You sur le canvas | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Pas commencé |  |  |  | Arbitrage a faire : watermark de fond vs composant dedié
| 5 | Environnement utilisateur | Rediger un guide d'installation et d'usage (apprenant) | P1 | j.carolus@rhinoforyou.com | Pas commencé |  |  |  | Guide formateur/admin prevu pour la V2
Carolus Jérémy | 6 | TESTS | Tests techniques (composants, rendu canvas, sauvegarde/chargement JSON) | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 100%
| 7 | TESTS | Tests pedagogiques (parcours de bout en bout, 4 modes de validation) | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Pas commencé
Carolus Jérémy | 8 | TESTS | Tests pedagogiques - exercices avec plusieurs composants Grasshopper pre-integres | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 100%
Carolus Jérémy | 9 | TESTS | Tests du certificat (generation, champs dynamiques, export PDF) | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 100%
| 10 | TESTS | Tests d'installation (poste vierge, guide suivi a la lettre) | P1 | j.carolus@rhinoforyou.com | Bloqué
| 11 | TESTS | Tests de compatibilite - Mac | P1 | j.carolus@rhinoforyou.com | Bloqué
| 12 | TESTS | Tests de compatibilite - versions Rhino / Grasshopper visees | P1 | j.carolus@rhinoforyou.com | Bloqué
Carolus Jérémy | 13 | Document de Certification | Construire le template de certificat (logo, infos, ...) | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 100% | Existe-t-il un document référence chez R4Y ?
Carolus Jérémy | 14 | Environnement utilisateur | Supprimer le bouton précédent une fois le parcours terminé ou corriger le retour (-2 au lieu de -1) | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 100%
Carolus Jérémy Jacques Hababou | 15 | Identité visuelle et interface | Travailler l'aspect visuel des boutons Suivant/Precedent | P2 | j.carolus@rhinoforyou.com | En cours | 2026-07-30 |  | 100% | Agrandir les boutons
Carolus Jérémy | 16 | Logique(s) | Ajouter un bouton Valider (bloquer Suivant tant qu'aucune proposition soumise) | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 100%
Carolus Jérémy | 17 | Document de Certification | Assurer un export unique des resultats en fin de parcours | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 100%
Carolus Jérémy | 18 | Document de Certification | Implementer la generation de documents de sortie (mise en plan Rhino) -> certificat | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 100% | Mention basee sur les metriques : a requestionner ulterieurement, hors perimetre V1
Carolus Jérémy | 19 | Logique(s) | Verifier et consolider les metriques de validation (nb composants, duree...) | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 100%
Carolus Jérémy | 20 | TESTS | Ajouter un élément de visualition des stats de réussite et autre en mode Admin pour débug | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 100%
Carolus Jérémy | 21 | Environnement utilisateur | Bouton de refresh de l'exercice | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 100%
Carolus Jérémy | 22 | Logique(s) | Intégrer l'ajout d'un ou plusieurs composants de départ pour les exercices définis lors de la création de l'exercice | P0 | j.carolus@rhinoforyou.com | Terminé | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 100%
Jacques Hababou Carolus Jérémy | 23 | Environnement utilisateur | Emulation grasshopper en ligne, maquette sur site web | P1 | Jacques HABABOU | Pas commencé |  |  |  | Rhino Compute permet de résoudre des définition grasshopper en ligne mais pas de les visualiser ni de les modifier
Jacques Hababou Carolus Jérémy |  |  | dépot INPI
Jacques Hababou Carolus Jérémy |  |  | Définition d'un contrat de collaboration | [6 empty] | Ouverture à des tiers ?

## DeadLines
Jalon | État | Date prévue | Date réelle | Notes
Validation du cahier des charges | Terminé | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Trame de suivi validée
Diffusion de la V1 | A venir | 2027-01-01
Présentation aux formateurs | A venir | 2026-09-01 |  | Version Alpha -- présentation concept

## Tableau de bord
Nombre total de taches | 21
Taches terminees | 12
Taches en cours | 2
Taches a faire | 4
Taches bloquees | 3
Avancement global du projet | 64.29%
Nombre de jalons | 3

## Listes (hidden)
Lots
Identité visuelle et interface
Contenu Pedagogique
Document de Certification
Environnement utilisateur
Logique(s)
TESTS